第五章 合同文本

合同编号：

广州市城市地下市政基础设施普查项目

技术服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：      （中标单位）

签订地点：广州市     区

签订时间：    年   月   日

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

委托方（甲方）：

住所地：

负责人：

项目联系人：

联系方式‍：

通讯地址：

电  话：

传  真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电  话：

传  真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就广州市城市地下市政基础设施普查项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1技术服务的目标：通过开展广州市城市地下市政基础设施普查项目，完成广州市市域范围内的地下市政基础设施普查，摸清地下市政基础设施的底数，一方面能获取城市地下管线、地下交通及其它地下市政基础设施更为全面、准确、现势的数据，与城市地理信息数据、其它基础数据整合，做到信息充分与完善；另一方面能掌握地下市政基础设施的设计与管理信息，加上收集的隐患病害资料，对市政基础设施的维护更新特别是道路安全的评估提供了基础性资料，对于城市道路安全、设施安全等均能起到积极作用，协助提高地下空间基础设施建设效率，提升城市安全韧性。

项目工作范围是广州市全市域范围，面积7434.4平方公里。

1.2技术服务的范围：地下市政基础设施普查技术标准的制定；地下管线数据资料的收集、整理与升级；地下空间基础设施普查与修测升级；广州市结建人防工程普查；地下市政基础设施信息更新管理规定编制。

普查成果录入甲方指定的信息管理平台（以下简称入库）。

本合同技术服务包括以下5个子项内容，具体如下：

| 项目名称 | 子项编号 | 子项名称 | 内容与工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市城市地下市政基础设施普查 | 子项1 | 地下市政基础设施普查技术标准的制定 | 编制《广州市城市地下市政基础设施普查技术规程》。 |
|  | 子项2 | 地下管线数据资料的收集、整理与升级 | 对现有的地下管线数据（约65310公里）资料按照《指导手册》要求进行收集、数据更新及入库。 |
|  | 子项3 | 地下空间基础设施普查与修测升级 | 对地下空间基础设施（约1055.6万平方米）资料按照《指导手册》要求进行收集、整理、数据更新及入库。 |
|  | 子项4 | 广州市结建人防工程普查 | 对全市现有约3400个总面积约1900万平方米的结建式人防工程按照《指导手册》及广州市结建人防工程普查登记表要求进行收集、整理、检查、数据更新及入库。 |
|  | 子项5 | 地下市政基础设施信息更新管理规定编制 | 开展地下市政基础设施信息更新管理的研究，编制管理规定文件。 |

子项2、子项3、子项4的工作量为暂定工作量，若实际工作量超过暂定工作量，乙方应接受甲方的工作安排，完成增加的工作量。增加的工作量涉及的费用不超过合同总额的10%范围。子项2、子项3、子项4三个子项内的工作量可按实际调剂，最终按实际完成工作量及合同约定结算。

1.3技术服务的内容：

技术服务内容包括但不限于如下：

子项1：地下市政基础设施普查技术标准的制定

依据住房和城乡建设部下发的《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（以下简称指导手册）及成果评估的结果,对广州市《地下管线探测技术规程》、《地下空间测绘技术规程》进行修订，编制与《指导手册》相符合的广州市《地下市政基础设施普查技术规程》（依据住建部最新的规定与指示要求，编制本次普查工作的技术规程，明确技术要求），明确普查工作要求、对地下市政基础设施（如地下市政管网、市政基础设施、交通设施等）的数据进行更新。

工作内容：地下市政基础设施普查技术标准（含地下市政基础设施隐患数据录入标准）的制定，具体工作为明确普查工作要求、对地下市政基础设施（如地下市政管网、市政基础设施、交通设施等）的数据进行更新，完成《广州市城市地下市政基础设施普查技术规程》的编制并通过甲方审核。

子项2：地下管线数据资料的收集、整理、数据升级及入库

以城市道路为普查单元，对已有地下管线数据进行整理更新与入库。对现有的地下管线数据资料按照《指导手册》要求进行收集、整理、数据更新及入库，管线长度约65310公里。建立普查单元，调查收集现有地下管线数据资料。前往各管线设施权属单位、建设工程档案管理单位及相关单位，调取档案资料，填写补充地下管线的管理信息和技术信息；对综合地下管线数据库内全部管线数据按新的标准进行更新并入库。

（1）工作内容：为确保广州市地下市政基础设施数据完整和准确，满足设施规划建设、运行服务、防灾应急等工作需要，按照住建部新印发的《指导手册》要求，对地下市政基础设施数据进行整合建库，地下市政基础设施数据整合建库工作内容包括数据转换、普查人员技术培训、入库前的数据质量检查和数据入库更新等工作。

数据转换（数据库层面）：以住建部新印发的《指导手册》为标准，将原有地下工程管线设施数据、地下空间基础设施等空间数据转换成符合要求的地下市政基础设施空间数据，提供给普查单位进行信息调查补充。具体数据属性字段内容详见后续数据内容章节。

人员技术培训：根据《指导手册》编制相关技术培训资料，并对普查作业单位技术人员进行培训，对共性问题提出解决方案，保证工作要求与技术标准的贯彻实施。

数据质量检查：对普查作业单位汇交的地下市政基础设施空间数据进行质量检查，确保数据准确，检查内容包括基本检查、普查单元检查、设施点正确检查、设施线正确检查、点线间拓扑检查、设施隐患数据检查和设施监测数据检查等。

基本检查主要包括数据有效性检查、图层完整性检查、坐标系统检查、普查区域检查等几项检查内容。

普查单元检查主要包括普查单元重复检查、普查单元空间重叠检查、普查单元字段控制检查、普查单元号、代码与编码规则符合性检查和普查单元坐标一致性检查等几项检查内容。

设施点正确性检查主要包括设施点数据表结构检查、设施点重复检查、设施点空间重叠检查、管网字段控制检查、连接管段数检查、点号、点代码与编码规则符合性检查、孤立管点（飞点）检查、和设施点坐标一致性检查等几项检查内容。

设施线正确检查主要包括设施线数据表结构检查、设施线重复检查、设施线空间重叠检查、设施线段超长检查、设施线字段是否为空检查、设施线字段属性正确性检查、设施线代码一致性检查、管径与断面尺寸检查、设施线权属单位检查、孤立管线检查、设施线碰撞检查、排水流向检查等几项检查内容。

点线间拓扑检查主要包括孤立管点检查、超长管线检查、类型一致性检查、编号一致性检查、高程一致性检查、属性一致性检查和多通一致性检查等几项检查内容。

数据入库更新：对符合质检要求的地下市政基础设施数据进行汇集整合和入库更新，支撑构建地下基础设施一张图。

地下管线设施：地下管线设施数据内容包括如下9类管线数据，每类管线数据均包含管线点、管线线、管线面、管线注记、管线辅助点和管线辅助线6类数据形式。原有地下管线数据覆盖区域7434.4平方公里，管线长度约85649公里（共槽管线分别统计），通信管线同沟共槽折算（折算率44.04%）后管线长度为约65310公里，含①电力管线、②通信管线、③给水管线、④排水管线、⑤燃气管线、⑥热力管线、⑦工业管线、⑧综合管廊（沟）、⑨其他(含不明)城市管线。

原有数据属性按广州市《地下管线探测技术规程》（DB4401/T‍66-2020），现须按《指导手册》要求补充、升级。

（2）项目工作量：

广州市综合地下管线数据库管线长度统计表（截至2021年7月）

| 序号 | 管线类型 |  | 长度总和(公里) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地下管线（电缆及通信）数据资料的收集、整理、数据更新及入库 | 通信管线 | 约27726 |
|  |  | 电力管线 |  |
|  | 地下管线（给排水等）数据资料的收集、整理、数据更新及入库 | 给水管线 | 约37584 |
|  |  | 排水管线 |  |
|  |  | 工业管线 |  |
|  |  | 热力管线 |  |
|  |  | 燃气管线 |  |
|  |  | 石油管线 |  |
|  |  | 综合管沟管线 |  |
|  |  | 垃圾真空管线 |  |
| 总计 |  |  | 约65310 |

注：以上为暂定工作量，最终按实际完成工作量及合同约定结算。子项2、子项3、子项4三个子项内的工作量可按合同约定进行调剂。

子项3：地下空间基础设施普查与修测升级

以城市道路为普查单元，对已有地下空间基础设施数据中的地下市政基础设施数据进行整理更新与入库。对地下市政基础设施资料按照《指导手册》要求进行收集、整理、数据更新及入库，地下市政基础设施面积约1055.6万平方米；对已完成地下空间普查区域内的地下市政基础设施（如交通设施、地下河道、其它地下市政基础设施等，不含管线及人防设施）数据进行收集、整理，前往各市政基础设施权属单位、建设工程档案管理单位及相关单位，调取档案资料，填写补充设施的管理信息和技术信息，进行数据更新并入库。

‍(1)工作内容：依据原地下空间普查数据，对已普查区域进行修测、更新。按现行广州市《地下空间测绘技术规程》（DB4401/T‍32-2019），现有地下空间属性25项，依据本次普查工作的《指导手册》，属性项为43项，其中30项为新增内容。

地下市政基础设施：地下市政基础设施数据包括人行地下通道、城市地下道路、城市轨道交通（地下铁路）、地下公共停车场、地下交通枢纽、其他地下空间等，根据数据分层要求，地下空间基础设施划分数据点、数据线和数据面三种形式。地下空间基础设施数据入库更新范围拟为全市7434.4平方公里（地下空间基础设施设计多层的，统一按照一层计算）。

原有数据属性按广州市《地下空间测绘技术规程》（DB4401/T‍32-2019），现须按《指导手册》要求补充、升级。

（2）项目工作量：以已完成的广州市地下空间设施普查及测绘项目成果为基础，按照《指导手册》的要求，对成果中的地下市政基础设施进行数据收集、整理、升级、入库，具体工作量见下表。

地下空间基础设施普查与修测升级估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下空间基础设施普查与修测升级 | 万平方米 | 约1055.6 |

注：以上为暂定工作量，最终按实际完成工作量及合同约定结算。子项2、子项3、子项4三个子项内的工作量可按合同约定进行调剂。

子项4：广州市结建人防工程普查

对现有全市约3400个结建人防工程项目的现状进行普查，记录人防工程实体基本情况以及人防专用设备设施的战时使用性能现状，普查总面积约1900万平方米。

- 工作内容：

1）此项工作需要对全市约3400个结建人防工程项目的现状进行普查。‍‍

2）拟开展的人防设施调查按《指导手册》及基础信息表和防护属性表要求。主要为外业属性调查、内业资料整理及编辑等，普查总面积约1900万平方米。

（2）项目工作量：

广州市结建人防工程普查费用估算表

| 序号 | 项目 | 计费单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市结建人防工程普查 | 万平方米 | 约1900 |

注：以上为暂定工作量，最终按实际完成工作量及合同约定结算。子项2、子项3、子项4三个子项内的工作量可按合同约定进行调剂。

子项5：地下市政基础设施信息更新管理规定编制

在开展地下市政基础设施普查的同时，编制动态更新管理的相关规定是非常必要的，可以保证数据信息的现势性。本子项应编制《广州市地下市政基础设施信息更新管理规定》，明确动态更新的方法、途径及相关管理规定。

工作内容：编制《广州市地下市政基础设施信息更新管理规定》，并通过甲方审核。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

2.1技术服务地点：广东省广州市内。

2.2技术服务进度（工作完成期限）：

自合同生效之日起12个月内完成所有普查工作，各子项进度计划详见下表。

| 序号 | 子项名称 | 进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下市政基础设施普查技术标准的制定 | 自合同生效之日起3个月内，完成《广州市城市地下市政基础设施普查技术规程》编制并通过甲方审核。 |  |
| 2 | 地下管线数据资料的收集、整理与升级 | 自合同生效之日起12个月内，完成普查工作。 |  |
| 3 | 地下空间基础设施普查与修测升级 | （1）自合同生效之日起3个月内，完成试验区（天河区珠江新城片区）普查工作。 （2）自合同生效之日起12个月内，完成普查工作。 |  |
| 4 | 广州市结建人防工程普查 | 自合同生效之日起12个月内，完成普查工作。 |  |
| 5 | 地下市政基础设施信息更新管理规定编制 | 自合同生效之日起12个月内，完成地下市政基础设施信息更新管理规定编制并通过甲方审核。 |  |

2.3技术服务成果要求：

2.3.1文字资料

- 项目技术设计书

- 项目技术总结（包括地下管线数据更新、地下空间数据更新及地下结建式人防普查的技术总结内容）

- 调查记录表

- 调查成果表

- 《广州市城市地下市政基础设施普查技术规程》

- 《广州市地下市政基础设施信息更新管理规定》

2.3.2数据入库资料（光盘，两套数据）

- 地下管线入库数据

- 地下空间数据

- 地下结建式人防普查数据

- 成果数据：须满足《广州市城市地下市政基础设施普查技术规程》中规定的成果数据标准及格式要求

2.3.3提交成果须符合相关规范、规程要求

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

（1）协助提供乙方需要的相关基础数据资料成果。

（2）协助开展资料收集及现场调查。

（3）负责协调有关部门。

（4）对提供的资料进行答疑。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式：

4.1技术服务总费用：

根据乙方《广州市城市地下市政基础设施普查项目投标文件》（项目编号：      ）的中标价格，本次技术服务总费用为人民币（大写）      元整（￥     元），已包括成本、税金等完成本项目所需的费用。

4.2付款方式：

（1）本合同生效后，甲方可根据市财局年度资金预算情况向乙方支付技术服务总费用的20%，即人民币（大写）    元整（￥     元），作为项目预付款；

（2）子项1、子项5乙方提供的成果文件通过专家评审，可支付至子项1、子项5相应服务费的80%；预付款纳入进度款计算；

（3）子项2、子项3、子项4按进度计量支付，经监理单位审核、甲方审批可支付完成工作量的 80 %进度款；预付款纳入进度款计算。

（4）项目验收合格并完成结算后，支付至结算审定价的100%。

（5）如乙方为联合体单位，甲方向联合体任意一方支付合同价款，视为已履行向乙方支付合同价款的义务。

4.3结算原则：

（1）子项1、子项5按中标价包干；

（2）子项2、子项3、子项4采用单价包干，按实际完成工作量×中标单价计算，实际完成工作量以监理单位审核为准。（注：通信管线工作量按不同权属单位统计实际长度的44.04%折算）

（3）子项2、子项3、子项4结算价可超过相应子项的签约合同价；

（4）合同结算总金额上限不超合同总额（即:若技术服务总费用计算金额小于合同总额的，按实际计算金额结算；若技术服务总费用计算金额大于合同总额的，按合同总额结算）。

4.4甲方每次支付前，乙方应向甲方提交以下文件，并协助甲方办理各阶段费用支付：

（1）合同复印件；

（2）乙方开具的正式发票（乙方提供发票不视为确认收到甲方付款）；

（3）成果文件；

（4）相关的审查会议纪要文件；

（5）其他财政要求的请款资料。

4.6由于甲方使用的是财政资金，将根据项目进展及财政预算批复情况分年度支付合同款项。甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。因政府财政支付进度及乙方未及时提供第4.4款资料而导致的逾期支付，不属于甲方违约情形。

第五条：项目变更和项目终止

5.1工作内容发生变更时，双方另行协商。

5.2在项目因不可抗拒力终止或双方协商一致解除本合同时，子项1、子项5按合同费用结题，其他子项根据合同按乙方实际完成且经监理单位、甲方审核确认的工作量结算。。

第六条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

6.1 甲方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）:  乙方的技术服务方案、技术方法，数据成果等 。

（2）涉密人员范围:  知悉乙方技术服务方案、技术方法等资料的相关人员  。

（3）保密期限：长期，保密义务在本合同期满，解除或终止后仍然有效。

（4）泄密责任： 承担相关法律责任，应承担由此给乙方造成的损失。

6.2 乙方：

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）:  全部技术成果，包括各种因使用本项目经费而获得的资料、技术成果的文本与电子文件（已公开公示或甲方主动公开公示或甲方同意公开公示的除外）。

（2）涉密人员范围: 工作与该项目成果完成有关的特定人；乙方应与乙方的涉密人员签署保密协议，并报监理单位备案。

（3）保密期限：长期，保密义务在本合同期满，解除或终止后仍然有效。

（4）泄密责任：乙方应当采取必要的保密措施，严格控制有关资料和数据，仅限特定人传阅、使用，并加强对项目成果和有关文件的管理。因违反合同约定保密义务的，应承担由此给甲方造成的损失 。

第七条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

（1）甲方要求乙方提前完成技术服务项目或者赶工的；

（2）甲方在承诺对乙方已经发生的费用给予结算的前提下提出终止本合同的。

第八条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

8.1乙方完成技术服务工作的形式：提交各阶段技术成果。

8.2技术服务工作成果的验收标准：

- 执行技术标准

- 《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（住房和城乡建设部2021年5月）；

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》

- 《广州市地下管线探测技术规程》（DBJ4401T 66-2020）

- 《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T15－134-2018）

- 《广州市地下空间测绘技术规程》（DB4401/T 32-2019）

- 《工程勘察设计收费管理规定》

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）

- 《城市地下空间测绘规范》（GB/T 35636-2017）

- 《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)

- 《广州市1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（DB 440100/T 230-2020）

- 《管线测绘工程监理规程》（CH/T6009-2019）

- 《城市工程地球物理探测规范》（CJJ7-2017）

- 《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014），

- 国家、省、市下发的其他技术标准和验收标准。

- 验收方式

项目总体验收由甲方组织专家验收会进行验收。

8.3验收的时间和地点：由甲方决定。

第九条：双方责任

9.1甲方责任：

- 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确地下市政基础设施普查任务及技术要求，并按第三条规定提交文件资料。

- 乙方到相关单位收集项目范围内的地下市政基础设施现况调绘资料时，甲方应予以协助。

- 在甲方收到乙方提交的全部成果资料后进行审验，如符合验收条件，则进入验收程序。进入验收程序后，一个月内完成验收工作。

9.2乙方责任：

- 乙方在现场工作的地下市政基础设施普查人员，应遵守有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

- 乙方进行作业时，除应配备专业专用设备外，其它所需的交通工具、水电设施、生活设施、施工场地（如占用道路、开挖）等地下市政基础设施普查过程中的各种措施均由乙方自行解决。

- 甲方对乙方执行项目质量监理，乙方应给予配合，并负责解决和处理甲方所指出的问题。

- 本合同第二条2.3技术服务成果等成果资料，版权归甲方所有。项目验收合格后，乙方须如实移交全部成果资料，不得截留。严禁复印、复制或提供利用。

- 乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，如因第三方因此向甲方提起诉讼致甲方损失，该损失由乙方承担，甲方可向乙方追偿。合同期满或终止不影响知识产权条款的约定。

- 子项2、子项3、子项4的工作量为暂定工作量，若实际工作量超过暂定工作量，乙方应接受甲方的工作安排，完成增加的工作量。增加的工作量涉及的费用不超过合同总额的10%。子项2、子项3、子项4三个子项内的工作量可按实际调剂，最终按实际完成工作量及合同约定结算。

第十条：双方确定，按以下约定承担各违约责任：

10.1乙 方违反本合同第 二 条约定，未能按合同约定期限完成项目服务，从逾期之日起每日按本合同技术服务总费用1‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计不超过技术服务总费用的3%；逾期满30天，甲方有权终止合同，剩余费用甲方不再支付。

10.2因乙方自身技术原因，提交项目成果质量不合格，乙方应当采取补救措施无偿补充完善，直至达到本合同约定的要求；如因普查数据质量不合格、录入数据错误、造成经济损失或重大失误的，或普查成果无法录入甲方指定的信息管理平台，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的地下市政基础设施普查费外，由此造成延迟提交项目成果的，乙方应当按照10.1约定向甲方支付违约金，甲方无需承担任何法律责任。

10.3乙方应对其普查成果负责，经有关部门或甲方抽查每发现一处错漏，乙方应按5000元/处向甲方支付违约金，如因乙方工作疏漏造成普查成果出现严重错漏，因此造成的后果由乙方承担。造成甲方损失的，还应补偿甲方损失。

10.4乙方所投入的项目负责人和质量负责人、技术负责人等主要技术人员应与投标文件保持一致，甲方不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，乙方应以书面形式向监理人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，并征得甲方同意。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得甲方同意更换，乙方仍应按10000元/人支付违约金。前款人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。乙方擅自更换项目负责人的，按照50000元/人支付违约金。

10.5乙方项目负责人、质量负责人、技术负责人需按照其相关职责到岗履行相应职责，若违反上述规定，甲方可要求乙方必须就此做出书面解释和保证，由乙方自行承担损失，发现一人次按照5000元/次支付违约金。

10.6甲方违反本合同第 四 条约定，未能按合同约定办理支付手续，乙方有权延长相应工作期限。

10.7乙方若有9.2第（3）点，10.2、10.3、10.5的情形，造成不诚信、不充分履约等行为，并被第三方投诉、追责或造成严重后果的，甲方将有权解除与乙方的服务合同。

10.8本合同所称的损失包括但不限于直接损失和间接损失及可得利益损失、律师费、诉讼费（仲裁费）、保全费、担保费、保险费、差旅费等损失。

第十一条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　　为甲方项目联系人，乙方指

定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）负责双方意见的交流和传递；

（2）通报工作进展；

（3）协调双方协作事项；

（4）其他事项 。

一方变更项目联系人的，应当变更之日起一天内以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条：合同的变更和解除：

（1）本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

（2）本合同各方协商一致解除本合同应签订书面协议。

（3）本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

（4）本合同解除后，不影响本合同中结算、清理及违约责任条款的效力。

第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的包括但不限于律师费、交通住宿费等由违约方承担。

第十四条：双方约定本合同其他相关事项为：

14.1本合同如有未尽事宜，应由双方协商补充或修改，补充或修改的内容与本合同具有同等效力；

14.2安全作业要求。乙方应按严格执行现行安全生产相关政策法规，并结合本服务项目的实际情况，制定切实可行的安全作业细则，并严格执行，确保各项作业安全。乙方应对项目过程中的安全问题承担全部法律责任。乙方聘请的人员因履行本合同过程中发生人身、财产损害的，由乙方负责处理并承担责任，如甲方承担了责任的，有权向乙方追偿。

14.3在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

14.4在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第十五条：本合同一式九份，甲、乙双方各执四份，采购代理机构执一份。具有同等法律效力。

第十六条：本合同自双方法定代表人或授权代表均签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                                  法定代表人或授权代表：

联系人：                                      联系人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

签字日期：                                    开户银行：

银行帐号：

签字日期：

附件1

廉洁共建协议书

甲方:

乙方:

为进一步密切甲、乙双方的业务合作关系，在业务往来中严格遵守国家有关法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。共同促进各自业务发展和廉政建设，甲、乙双方签订《廉洁共建协议书》，具体内容如下：

一、甲、乙双方单位承诺：

1.甲、乙双方人员不得利用双方的业务合作关系向对方人员收取任何形式的好处费、回扣费和关系费；

2.乙方决不向甲方工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3.乙方决不向甲方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、高尔夫球等）消费。

4.乙方决不为甲方工作人员安排工作，以及支付应由甲方其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、独家、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

5.甲、乙双方人员发现有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向甲方的监督管理部门举报。

二、如发现乙方违反承诺，经甲方监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚：乙方同意按照违规项目合同总金额的5%支付廉洁违约金。

三、本《廉洁共建协议书》一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方法定代表人或授权代表均签字盖章之日起生效，并具有法律效益，由甲、乙双方共同负责监督执行。

四、乙方的含义：与甲方签订合同、协议等形式的业务合作单位。

五、除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议，否则本廉洁协议在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

本页为签字页，无正文。

甲方(盖章)：

法定代表人/授权代表签字:

签订时间：      年    月    日

乙方(盖章):

法定代表人/授权代表签字:

签订时间：      年    月    日

附件2：

保密协议

甲方:

乙方：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》，乙方在甲方单位实施      项目中，已经或将要知悉甲方的相关秘密。为明确乙方的保密义务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本保密协议。

双方确认在签署                   项目合同前已详细审阅过协议的内容，并完成了解协议各条款的法律含义。

一、保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方相关秘密范围包括但不限于以下内容：

1.技术信息。

2.甲方提供的任何形式的信息。

3.甲方依照法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。

二、乙方的保密义务

对第一条所称的相关秘密，乙方承担以下保密义务：

1.不得刺探与            项目无关的相关秘密；

2.未经甲方同意，不得将涉及甲方的信息提供给任何第三方，法律规定的除外，但必须在提供之前报告甲方；

3.不得允许（出借、赠与、出租、转让等处理甲方相关秘密的行为皆属“允许”）或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的相关秘密；

4.如发现相关秘密被泄露（甲方的相关秘密），应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

三、保密期限

甲、乙双方确认，保密义务在本协议期满，解除或终止后仍然有效。乙方是否完成         项目，不影响保密义务的承担。

四、违约责任

甲、乙双方约定，有以下情形之一的参照商业秘密的有关赔偿规定，给予相应的经济赔偿，泄露国家秘密的依照国家有关法律处理，直至追究刑事责任。

1.乙方不履行本协议第二条所规定的保密义务；

2.因乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失；

3.由于乙方泄密造成甲方重大损失。

五、争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或一方不愿协商、调解的，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

六、协议的效力和变更

本协议自双方法定代表人或授权代表均签字并加盖公章及签订主合同之日起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

签约时间：    年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

签约时间：    年  月  日

附件3：投标报价表（注：取自投标文件）

附件4：投入本项人员表（取自投标文件）

附件5：用户需求（另册）